## 수탁사_WBS
# | Phase | Task | Activities | 실제 소요일 | 실제 진척도 | 상태 | 프런트 진척율 | 백엔드 진척율 | API연동 진척율 | 상세 기능 | 기획서 페이지 | 현 상황/문제점 | 결과 | 수정
| 수탁사 개인정보 관리 현황 점검 시스템 |  |  | #REF! | #REF!
0 | PMO |  |  | #REF! | #REF!
|  | 프로젝트 준비 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 프로젝트 조직 및 일정 수립 | #REF! | #REF!
|  | 프로젝트 보고 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 종료보고 | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0%
A | 1단계 |  | (프런트 및 백엔드개발) | #REF! | #REF!
|  | 로그인 |  |  |  | 진행중
|  |  | 로그인 | #REF! | #REF! | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 로그인 임계값 설정 | Slide 8 구현 필요한 기능 (2) | 로그인 페이지 접속불가 | 확인 불가 | 수정
[10 empty] | 계정 잠금 설정 | Slide 8 구현 필요한 기능 (3) | 로그인 페이지 접속불가 | 확인 불가 | 수정
[10 empty] | 개인정보처리방침 및 회사소개 | Slide 8 구현 필요한 기능 (4) | 로그인 페이지 접속불가 | 확인 불가 | 수정
[10 empty] | 로그인 시 인증메일 발송 | Slide 9 구현 필요한 기능 (2) ~ (5) | 로그인 페이지 접속불가 | 확인 불가 | 수정
|  | 관리자 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 등록업체 및 계정관리 | #REF! | #REF! | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 검색 | slide 32 구현 필요한 기능 (1) |  | 정상 작동
[10 empty] | 업체 등록 | slide 32 구현 필요한 기능 (2) | - 사업자 등록 번호 규격(000-00-00000) 확인 기능 없음 | 수정 요청 | 수정
[10 empty] | 업체 삭제 | slide 32 구현 필요한 기능 (3) |  | 정상 작동
[10 empty] | 계정 목록 확인 | slide 32 구현 필요한 기능 (4) | - 계정 목록 확인은 등록 업체 클릭 시 해당 업체에 대한 계정정보만 확인이 되어야함 - 계정 검색 시 어느 업체에 등록된 계정인지 확인이 되어야함 | 수정 요청 | 수정
[10 empty] | 계정 삭제 | slide 32 구현 필요한 기능 (5) | - 계정 삭제 기능이 동작하지 않음 | 기능 미구현 | 수정
[10 empty] | 계정 상세 보기 | slide 32 구현 필요한 기능 (6) |  | 정상 작동
[10 empty] | 계정 등록 | slide 32 구현 필요한 기능 (7) |  | 정상 작동
|  |  | 회원 가입 승인 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 회원가입 요청 내역 확인 | slide 20 구현 필요한 기능 (1) | - 회원가입 승인 페이지는 구현되어 있으나, 요청한 내역이 없어 기능 동작 확인 불가함 | 확인 불가 | 수정
[10 empty] | 상세 요청 내용 확인 | slide 20 구현 필요한 기능 (2) |  | 확인 불가 | 수정
[10 empty] | 승인 | slide 20 구현 필요한 기능 (3) |  | 확인 불가 | 수정
[10 empty] | 승인 거부 | slide 20 구현 필요한 기능 (4) |  | 확인 불가 | 수정
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 삭제 | slide 20 구현 필요한 기능 (5) |  | 확인 불가 | 수정
|  |  | 계정상세보기 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 계정 상세 보기 | slide 33 구현 필요한 기능 (1) | - 비고란 추가 필요 | 수정 요청 | 수정
[10 empty] | 수정 | slide 33 구현 필요한 기능 (2) |  | 정상 작동
|  |  | 계정수정 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 기본정보 수정 | slide 34 구현 필요한 기능 (1) |  | 정상 작동
[10 empty] | 회사정보 수정 | slide 34 구현 필요한 기능 (2) |  | 정상 작동
[10 empty] | 담당자정보 수정 | slide 34 구현 필요한 기능 (3) | - 사용여부 추가 필요 - 비고 작성란 추가 필요 | 수정 요청 | 수정
[10 empty] | 저장 | slide 34 구현 필요한 기능 (4) |  | 정상 작동
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 취소 | slide 34 구현 필요한 기능 (5) |  | 정상 작동
|  |  | 계정등록 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 계정 유형 | slide 35 구현 필요한 기능 (1) |  | 확인 필요 | 수정
[10 empty] | 기본정보 | slide 35 구현 필요한 기능 (2) |  | 정상 작동
[10 empty] | 회사정보 | slide 35 구현 필요한 기능 (3) | - 사업자 등록 번호 규격(000-00-00000) 확인 기능 없음 | 수정 요청 | 수정
[10 empty] | 담당자정보 | slide 35 구현 필요한 기능 (4) | - 비고 작성란 추가 필요 | 수정 요청 | 수정
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 생성 | slide 35 구현 필요한 기능 (5) |  | 정상 작동
|  |  | 마스터계정 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 자사정보 | slide 36 구현 필요한 기능 (1) |  | 확인 불가 | 수정
[10 empty] | 머스캣 계정 상세보기 | slide 37 구현 필요한 기능 (1) ~ (2) |  | 정상 작동
[10 empty] | 머스캣 계정 수정 | slide 38 구현 필요한 기능 (1) ~ (2) |  | 정상 작동
[10 empty] | 관리자 계정 등록 | slide 39 구현 필요한 기능 (1) ~ (3) |  | 정상 작동
|  |  | 마이페이지 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 관리자 마이페이지 | slide 63 ~ 64 |  | 정상 작동
[10 empty] | 위탁사 마이페이지 | slide 112 ~113 |  | 확인 불가 | 수정
|  |  | 공지사항 | [6 empty] | 공지사항 검색 | slide 16 구현 필요한 기능 (1) |  | 정상 작동
[10 empty] | 공지사항 삭제 | slide 16 구현 필요한 기능 (2) | - 삭제 기능이 동작하지 않음 | 기능 미구현 | 수정
[10 empty] | 공지사항 작성 | slide 16 구현 필요한 기능 (3) slide 17 구현 필요한 기능 (1) ~ (3) | - 공지사항 본문에 이미지가 추가될 수 있도록 하여야 함 | 수정 요청 | 수정
[10 empty] | 공지사항 보기 | slide 16 구현 필요한 기능 (4) |  | 정상 작동
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 공지사항 수정 | slide 18 구현 필요한 기능 (1) ~ (3) slide 19 구현 필요한 기능 (1) ~ (3) | - 첨부파일이 포함된 공지사항 수정 시 기존에 등록되어 있던 첨부파일은 삭제되고 있으나, 유지되게 하여야 하며 선택적으로 삭제가 가능하여야함 (slide 19. 구현 필요한 기능 (1)) | 수정 요청 | 수정
수탁사
|  |  | 공지사항 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 공지사항 검색 | slide 76 |  | 정상 작동
[10 empty] | 공지사항 보기 | slide 77 |  | 정상 작동
|  |  | 마이페이지 | #REF! | #REF! | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 수탁사 마이페이지 | slide 88 ~ 89 |  | 정상 작동
|  | 위탁사 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 공지사항 |  |  | 진행중 | 100% | 100% | 100% | 공지사항 검색 | slide 98 구현 필요한 기능 (1) |  | 정상 작동
[10 empty] | 공지사항 보기 | slide 98 구현 필요한 기능 (2) |  | 정상 작동
|  | 검수 테스트 진행 및 수정 |  | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0%
B | 2단계 |  | (프런트 및 백엔드개발) | #REF! | #REF!
|  | 관리자 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 문의 |  |  | 대기 | 0% | 100% | 0% | 검색 | slide 57 현황 (1)
[10 empty] | 열람 | slide 57 현황 (2)
[10 empty] | 등록 | slide 57 현황 (3)
[10 empty] | 목록 개수 설정 | slide 57 현황 (4)
[10 empty] | 삭제 | slide 57 구현 필요한 기능 (5)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 비밀번호 설정(등록 시) | slide 57 구현 필요한 기능 (6)
|  |  | 일정관리 |  |  | 대기 | 80% | 0% | 0% | 일정 확인 | slide 50
[10 empty] | 일정 변경 | slide 51
[10 empty] | 현장점검 일정수립 | slide 52
|  |  | 점검 및 결과 | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0% | 결과 검색 (수탁사 전체 결과) | slide 22 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 결과 검색 (수탁사 개별 결과) | slide 22 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 결과 검색 옵션 (연도/프로젝트명/위탁사/수탁사) | slide 22 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 수탁사 전체 결과 페이지 | slide 23 - 24
[10 empty] | 수탁사 개별 결과 페이지 (점검 전) | slide 25
[10 empty] | 수탁사 개별 결과 페이지 (점검중/점검 완료) | slide 26
|  |  | 개인정보항목 관리 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 개인정보 항목 관리 페이지 | slide 47
[10 empty] | 개인정보 항목 세부 설정 (불러오기) | slide 48 구현 필요한 기능 (2)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 엑셀 기능 | slide 48 구현 필요한 기능 (4)
|  |  | 점검항목관리 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 체크리스트 생성(추가) | slide 44 구현 필요한 기능(1)
[10 empty] | 체크리스트 생성(삭제) | slide 44 구현 필요한 기능(2)
[10 empty] | 체크리스트 생성(저장) | slide 44 구현 필요한 기능(3)
[10 empty] | 체크리스트 생성(상세 설정) | slide 44 구현 필요한 기능(4)
[10 empty] | 체크리스트 이름 표시 | slide 45 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 체크리스트 불러오기 | slide 45 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 체크리스트 입력(기능) | slide 45 구현 필요한 기능 (4)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 체크리스트 저장 | slide 45 구현 필요한 기능 (5)
수탁사
|  |  | 현황작성 |  |  | 대기 | 80% | 0% | 0% | 요청 팝업 | slide 71
[10 empty] | 프로젝트명 표시 | slide 73 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 수탁사 현황 작성 | slide 73 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 계약기간(캘린더 표시) | slide 73 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 연간 개인정보 처리량 | slide 73 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 개인정보 취급 항목 (리스트) | slide 73 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 수탁사 담당자 정보 표시 | slide 73 구현 필요한 기능 (6)
[10 empty] | 저장 및 수정 | slide 73 구현 필요한 기능 (7) ~ (8)
|  |  | 문의 |  |  | 대기 | 0% | 100% | 0% | 비밀번호 설정 | slide 86 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 문의글 삭제 | slide 86 구현 필요한 기능 (2)
|  |  | 프로젝트 관리 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 프로젝트 조회 기능 | slide 41 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 프로젝트 생성 | slide 41 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 저장 | slide 41 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 수탁사 현황 페이지 이동 | slide 41 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 프로젝트 일정 설정 | slide 41 구현 필요한 기능 (5)
|  |  | 프로젝트 관리 > 수탁사 현황 페이지 |  |  | 대기 |  |  |  | 프로젝트 검색 필터 | slide 42 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 수탁사 추가 | slide 42 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 수탁사 수정 | slide 42 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 수탁사 삭제 | slide 42 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 엑셀 업로드 | slide 42 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 점검 방식 | slide 42 구현 필요한 기능 (6)
|  |  | 일정관리 |  |  | 대기 | 80% | 0% | 0% | 일정 확인 | slide 53 slide 84 (동일 페이지)
위탁사
|  |  | 계정 생성 신청 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 일정관리 |  |  | 대기 | 80% | 100% | 0% | 일정 확인 | slide 107
[10 empty] | 현장점검 일정 확인 | slide 108
|  |  | 문의 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 비밀번호 설정 | slide 110 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 문의글 삭제 | slide 110 구현 필요한 기능 (2)
|  | 검수 테스트 진행 및 수정 |  | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 100% | 0%
C | 3단계 |  | (프런트 및 백엔드개발)
관리자
|  |  | 메인 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 사용자 확인 | slide 11 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 메인 페이지 필터 | slide 11 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 최초 점검 완료 모수 확인 | slide 11 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 이행 점검 완료 모수 확인 | slide 11 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 이슈 사항 모수 확인 | slide 12 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 이슈 사항 수탁사 목록 클릭 시 | slide 13 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 지연 모수 확인 | slide 12 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 검수 중 모수 확인 | slide 12 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 일정 Check 확인 | slide 12 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 지연,검수 중, 일정촏차 수탁사 목록 클릭 시 | slide 13 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 공통기능 (새로고침/펼치기) | slide 12 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 문의 내역 | slide 14 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 공지사항 | slide 14 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 회원가입 요청 | slide 14 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 주소 변경 | slide 14 구현 필요한 기능 (4)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 메모 발신 이력 페이지 이동 | slide 14 구현 필요한 기능 (5)
|  |  | 메인->메모 발신 이력 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 메모 검색 | slide 15 구현 필요한 기능 (1)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 메모 상세 보기 | slide 15 구현 필요한 기능 (2)
|  |  | 수탁사 전체 결과 | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 수탁사 개별 결과 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 검색 필터 설정 | slide 25 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 최초 점검 점수 표시 | slide 25 구현 필요한 기능 (2) slide 26
[10 empty] | 점검 진행 현황 표시 | slide 25 구현 필요한 기능 (3) slide 26 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 수탁사 기본 현황 정보 표시 | slide 25 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 점검 전 데이터 없을 때 표시 | slide 25 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 이행 점검 점수 표시 | slide 26
[10 empty] | 데이터 값 확인 | slide 26 구현 필요한 기능 (2) ~ (8)
|  |  | 로그 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 로그 검색 | slide 59 현황 (1)
[10 empty] | 로그 필터 | slide 59 현황 (2) 구현 필요한 기능 (5) slide 60 구현 필요한 기능 (1) ~ (2) slide 61 구현 필요한 기능 (1) ~ (2)
[10 empty] | 페이지 내 표시 로그 개수 | slide 59 현황 (3)
[10 empty] | 로그 다운로드 | slide 59 현황 (4)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 로그 암호화 저장(ID/PW) | slide 59 구현 필요한 기능 (6)
|  |  | 점검체크리스트 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 점검수행/점검결과 표시값 구현 | slide 27 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 점검일 표시 | slide 27 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 이슈 업체 등록 | slide 27 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 결과 제외 | slide 27 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 전달 사항 | slide 28 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 수탁사 입력 활성화 버튼 | slide 28 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 다운로드 기능 | slide 28 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 임시 저장 | slide 28 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 보완 요청 | slide 28 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 검수 완료 | slide 28 구현 필요한 기능 (6)
[10 empty] | 수정 로그 확인 | slide 28 구현 필요한 기능 (7)
[10 empty] | 수탁사 수정 불가 기능 | slide 29 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 보완 요청 | slide 29 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 최종 저장 | slide 29 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 세부 점검 항목 | slide 30 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 점검 결과 입력 | slide 30 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 증적 첨부 기능 | slide 30 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 검수 결과/보완조치/최종결과 계정별 권한 설정 | slide 30 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | Lock | slide 30 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 최근 수정 날짜 | slide 30 구현 필요한 기능 (6)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 상세 보기 기능 | slide 30 구현 필요한 기능 (7)
위탁사
|  |  | 점검 및 결과 | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0% | 프로젝트 전체 결과 | slide 101
[10 empty] | 수탁사 개별 결과 | slide 102 - 103
|  |  | 점검체크리스트 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 전달사항 | slide 104 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 다운로드 | slide 104 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 위탁사 체크리스트 상세페이지 | slide 105
|  |  | 메인 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 업체명 표시 | slide 96 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 일정 관리 페이지 이동 | slide 96 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 일정 표시 기능 | slide 96 좌측 일정 안내 UI 참고
[10 empty] | 이슈 사항 | slide 96 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 검수 중 | slide 96 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 이슈 사항 수탁사 목록 클릭 시 | slide 97 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 지연,검수 중, 일정촏차 수탁사 목록 클릭 시 | slide 97 구현 필요한 기능 (2)
수탁사
|  |  | 메인 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 프로젝트 필터 | slide 75 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 일정 안내 | slide 75 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 알림 | slide 75 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 점검 바로가기 | slide 75 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 개별 일정 캘린더 바로가기 | slide 75 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 점검 결과 확인 바로가기 | slide 75 구현 필요한 기능 (6)
[10 empty] | 문의하기 바로가기 | slide 75 구현 필요한 기능 (7)
[10 empty] | 공지사항 표시 | slide 75 구현 필요한 기능 (8)
[10 empty] | 마이페이지 이동 | slide 75 구현 필요한 기능 (9)
|  |  | 수탁사 전체 결과 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 수탁사 개별 결과 | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0% |  | slide 79 - 80 slide 102 - 103
|  |  | 수탁사 점검 체크리스트 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0% | 전달사항 | slide 81 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 임시저장 | slide 81 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 다운로드 | slide 81 구현 필요한 기능 (3)
[10 empty] | 제출 | slide 81 구현 필요한 기능 (4)
[10 empty] | 로그 | slide 81 구현 필요한 기능 (5)
[10 empty] | 세부 점검 항목 표시 | slide 82 구현 필요한 기능 (1)
[10 empty] | 점검 결과 입력 | slide 82 구현 필요한 기능 (2)
[10 empty] | 증적 첨부 | slide 82 구현 필요한 기능 (3)
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 결과 값 | slide 82 구현 필요한 기능 (4)
|  | 검수 테스트 진행 및 수정 |  | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0%
E | 테스트, 배포 |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 품질 검수 테스트 진행 | #REF! | #REF! | 대기 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 검수 테스트 점검사항 수정/보완 및 소스 이관 |  |  | 대기 | 0% | 0% | 0%
Formulas:
실제 진척도 = IF(#REF!>=TODAY(),0,IF(#REF!<TODAY(),1,NETWORKDAYS(#REF!,TODAY()-1)/[실제 소요일]))

## Sheet1
내 용
로그인 | 현재 관리자로만 로그인 가능 (수탁사, 위탁사, 관리자 구분 미개발)
등록업체 및 계정관리 | ※ "등록업체 및 계정관리" 마스터계정/머스캣담당자만 확인할 수 있어야함 ※ 머스캣(관리자)에 대한 계정정보는 마스터계정에서만 확인 가능하여야함 ※ 계정목록은 사업자 클릭시 해당 사업자에 대한 계정목록이 나와야함 ㄴ 현재는 가입 되어있는 모든 계정목록이 나옴
회원 가입 승인 | ※ 요청건에 승인/승인거부 기능 미구현
계정상세보기 | ※ 계정사용여부(사용/미사용) 체크할 수 있는 기능 추가 필요함
계정수정
계정등록
마스터계정 등록업체 및 계정관리 | ※ "등록업체 및 계정관리" 에서 수탁사/위탁사(계정유형) 계정 하이퍼링크 클릭 시 관리자와 동일한 수정페이지 보여져야함 - 관리자(계정유형) 클릭 시 현상태 유지
마이페이지 | ※ "등록업체 및 계정관리" 에서 계정 하이퍼링크 클릭 시 수정페이지의 항목(비밀번호 제외)과 보여지는 항목이 동일하게 수정되어야함
공지사항
마이페이지
공지사항

## Sheet2
페이지명 | 기능 설명 | 참고 (페이지)
가입절차 | - 프로젝트 시작 시 위탁사 > 수탁사에게 공문 발송 (현장점검 안내 및 계정 생성 요청) - 수탁사 회원가입 - 관리자 승인 - 관리자 승인 후 수탁사 첫 로그인 시 수탁사 현황 작성페이지로 이동
관리자_메인 (Slide 11) | 최초 점검 완료 - 완료 건수 : (점검 제외 건 수 + 검수 완료 건 수)/전체 점검 대상 - 퍼센트 그래프: 완료 퍼센트를 그래프로 표현 : 파란 숫자의 합 : 최초 점검 완료 건수 : 빨간, 파란 숫자의 합 : 전체 모수(전체 점검 대상) - 이슈 사항 건수 : 캘린더의 이행점검 보완제출 기간이 시작되는 날의 기점으로 이행 점검의 이슈 사항 건수로 이관 - 지연 건수 : 지연 카테고리의 계정 미생성 + 자가점검 미제출 건수가 표시 - 점검 제외 건수: 체크리스트에서 결과 제외를 체크한 수탁사의 수를 표시(이행 점검도 동일) - 자가점검 제출 대기 건수 : 캘린더의 자가점검 제출 기간을 초과하지 않고 수탁사가 체크리스트(최초)에서 자가점검 후 ‘제출’ 버튼을 누르지 않은 수탁사 수를 표시 - 검수 중 건수 : 검수 중 카테고리의 최초 검수 건수를 표시 - 점검 완료 건수 : 체크리스트(최초)에서 ‘검수 완료＇을 클릭한 수탁사의 수를 표시 이행 점검 완료 - 완료 건수 : (점검 제외 건수 + 검수 완료 건수)/전체 점검 대상 - 퍼센트 그래프: 완료 퍼센트를 그래프로 표현 : 파란 숫자의 합 : 최초 점검 완료 건수 : 빨간, 파란 숫자의 합 : 최초 점검의 완료 건수 - 지연 건수 : 지연 카테고리의 보완자료 미제출 건수가 표시 - 보완자료 제출 대기 건수 : 캘린더의 이행점검 보완제출 기간을 초과하지 않고 수탁사가 체크리스트(이행)에서 ‘제출’ 버튼을 누르지 않은 수탁사 수를 표시 - 검수 중 건수 : 검수 중 카테고리의 이행 검수 건수를 표시 - 점검 완료 건수 : 체크리스트(이행)에서 ‘최종 저장＇을 클릭한 수탁사의 수를 표시 | 관리자 메인 - slide 10 ~ 14 관리자 체크리스트 - slide 27 ~ 30 수탁사 체크리스트 - slide 81
관리자_메인 (Slide 12) | - 이슈 사항 : 체크리스트에서 이슈 업체 등록 시(등록 시 이슈 사유 등록) 건 수 표시 - 지연 (계정 미생성) : 캘린더 계정 생성 기간을 초과한 수탁사 수 표시 - 지연 (자가점검 미제출) : 캘린더의 자가점검 제출 기간을 초과한 수탁사 수 표시 - 지연 (보완자료 미제출) : 캘린더의 이행점검 보완제출 기간을 초과한 수탁사 수 표시 - 검수중 (최초 검수) : 수탁사에서 제출을 하였으나, 관리자가 검수완료를 누르지 않은 상태 건 수 표시 - 검수중 (이행 검수) : 최초 검수를 마치고, 관리자가 최종 저장을 누르지 않은 상태 건 수 표시 - 일정 Check(현장 점검 일정 수립) : 프로젝트 생성 시 수탁사 현황에서 점검방식이 ‘현장＇으로 설정되어 있으나 캘린더에서 현장 점검 일정이 수립되지 않은 수탁사의 수를 표시 - 일정 Check(계정 생성) : 캘린더의 계정 생성 기간을 초과하지 않은 계정 미생성 수탁사의 수를 표시 - 일정 Check(자가점검 제출) : 캘린더의 자가점검 제출 기간을 초과하지 않고 수탁사가 체크리스트(최초)에서 자가점검 후 ‘제출’ 버튼을 누르지 않은 수탁사 수를 표시 - 일정 Check(보완자료 제출) : 캘린더의 이행점검 보완제출 기간을 초과하지 않고 수탁사가 체크리스트(이행)에서 ‘제출’ 버튼을 누르지 않은 수탁사 수를 표시
일정관리 (Slide 50) | - 프로젝트 생성 시 입력했던 일정관련 값들 디폴트 설정 - 기간은 수탁사별로 설정이 가능하여야 함 - 각 일정은 관리자_메인에서 지연/검수중/일정 Check 등에 쓰임 | 일정관리 - slide 50 ~ 52